## 项目日程安排
库存管理系统
开始时间 | 2021-08-11 |  | 未开始 | 进行中 | 已完成
当前时间 | 2021-09-10
*修改开始时间可以自动调整甘特图的时间区间，调整任务的开始时间和截止时间进度条会自动变化 | [5 empty] | 2021-08-09 | [6 empty] | 2021-08-16 | [6 empty] | 2021-08-23 | [6 empty] | 2021-08-30 | [6 empty] | 2021-09-06 | [6 empty] | 2021-09-13 | [6 empty] | 2021-09-20 | [6 empty] | 2021-09-27 | [6 empty] | 2021-10-04 | [6 empty] | 2021-10-11 | [6 empty] | 2021-10-18 | [6 empty] | 2021-10-25 | [6 empty] | 2021-11-01 | [6 empty] | 2021-11-08 | [6 empty] | 2021-11-15 | [6 empty] | 2021-11-22 | [6 empty] | 2021-11-29 | [6 empty] | 2021-12-06 | [6 empty] | 2021-12-13 | [6 empty] | 2021-12-20 | [6 empty] | 2021-12-27 | [6 empty] | 2022-01-03 | [6 empty] | 2022-01-10 | [6 empty] | 2022-01-17 | [6 empty] | 2022-01-24 | [6 empty] | 2022-01-31 | [6 empty] | 2022-02-07 | [6 empty] | 2022-02-14 | [6 empty] | 2022-02-21 | [6 empty] | 2022-02-28 | [6 empty] | 2022-03-07 | [6 empty] | 2022-03-14 | [6 empty] | 2022-03-21 | [6 empty] | 2022-03-28 | [6 empty] | 2022-04-04 | [6 empty] | 2022-04-11 | [6 empty] | 2022-04-18 | [6 empty] | 2022-04-25 | [6 empty] | 2022-05-02 | [6 empty] | 2022-05-09 | [6 empty] | 2022-05-16 | [6 empty] | 2022-05-23 | [6 empty] | 2022-05-30 | [6 empty] | 2022-06-06 | [6 empty] | 2022-06-13 | [6 empty] | 2022-06-20 | [6 empty] | 2022-06-27 | [6 empty] | 2022-07-04 | [6 empty] | 2022-07-11 | [6 empty] | 2022-07-18 | [6 empty] | 2022-07-25 | [6 empty] | 2022-08-01 | [6 empty] | 2022-08-08
 | time axis 2021-08-09 to 2022-08-14
任务 | 负责人 | 状态 | 状态类型 | 开始日期 | 结束日期 | time axis 2021-08-09 to 2022-08-14
销售商品信息 | 13762452819 | 未开始 | 未开始 | 2022-05-09 | 2022-05-16
显示商品信息 | 古台城 | 未开始 | 未开始 | 2022-05-09 | 2022-05-12
用户注册 | 15173052218 | 未开始 | 未开始 | 2022-05-09 | 2022-05-12
人员统计 | 古台城 | 未开始 | 未开始 | 2022-05-12 | 2022-05-15
用户登录 | 15173052218 | 未开始 | 未开始 | 2022-05-12 | 2022-05-16
采购单 | 古台城 | 未开始 | 未开始 | 2022-05-15 | 2022-05-23
用户权限设置 | 15173052218 | 未开始 | 未开始 | 2022-05-16 | 2022-05-18
购买订单 | 13762452819 | 未开始 | 未开始 | 2022-05-17 | 2022-05-30
显示供货商 | 15173052218 | 未开始 | 未开始 | 2022-05-18 | 2022-05-24
商品操作 | 古台城 | 未开始 | 未开始 | 2022-05-23 | 2022-06-02
供货商操作 | 15173052218 | 未开始 | 未开始 | 2022-05-23 | 2022-06-01
利润统计 | 13762452819 | 未开始 | 未开始 | 2022-05-29 | 2022-06-05
退换货审核 | 古台城 | 未开始 | 未开始 | 2022-06-01 | 2022-06-05
商品统计 | 13762452819 | 未开始 | 未开始 | 2022-06-05 | 2022-06-11